昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：西藏昌都市财政局（盖章）                  填报日期：2024年3月18日

| 项目名称 |  | 基本建设专户长期挂账清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 西藏昌都市财政局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 |  |  |  | 289.26 |  |  |  |  | 10 |  |  | 60% |  |  | 6 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 |  |  |  | 289.26 |  |  |  |  | 289.26 |  |  | 173.56 |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：昌都市财政局基本建设专户长期挂账资金进行清理 目标2： 检查结果反馈 目标3：报市政府审定，解决历史遗留问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 因未开会研究，报市政府审定，解决历史遗留问题，尚未完成，其他已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 清理翻阅凭证 |  |  |  |  | ≥1000张 |  | >1000张 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研县区财政当时账务形成原因 |  |  |  |  | =11个 |  | 11个 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 部分市本级单位账务形成原因 |  |  |  |  | =20个 |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 形成操作性强的总报告 |  |  |  |  | =1份 |  | 1份 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理清部门和财政挂账原因 |  |  |  |  | ≥80% |  | 95% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理清县区财政挂账原因 |  |  |  |  | ≥80% |  | 95% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底完成清理工作 |  |  |  |  | =100% |  | ≥90% |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 工作暂未完成 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  |  |  | ≤300万 |  | 289.26万 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （50分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整改审计决定提出内容，清理历史遗留问题 |  |  |  |  | ≥90% |  | 80% |  |  |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 暂未完成 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 购买服务单位满意 |  |  |  |  | ≥80% |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  |  |