西藏昌都市财政局2021年部门整体支出

绩

效

评

价

报

告

西藏楚源会计师事务所（普通合伙）

二0二二年三月

目录

一、 部门（单位）概况	1

二、预算编制及执行情况	4

三、部门管理情况	6

四、重点履职绩效分析	8

五、评价结论	11

六、存在问题及改进建议	12

七、其他需要说明的问题	13

附件：

- 西藏昌都市财政局2021年度部门预算执行情况明细表

- 2、西藏昌都市财政局2021年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

- 3、营业执照复印件

- 4、执业证书复印件

- 5、注册会计师执业资格证复印件

- 西藏昌都市财政局2021年部门整体支出绩效评价报告

藏源财绩评字（2022）第096号

西藏昌都市财政局：

我们接受昌都市财政局委托，按照西藏昌都市财政局文件《关于开展2021年度昌都市本级预算单位（部门）整体支出及重点项目的绩效评价工作的通知》（昌财〔2021〕145号），于2022年2月16日至2022年3月15日对西藏昌都市财政局开展2021年市本级整体支出绩效评价，具体情况如下。

- 部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

- 1.贯彻执行国家、自治区财政税收有关方针政策和法律法规，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规。

- 2.负责市本级各项财政收支管理；编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级年度预算、执行和决算情况；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府投资基金市财政出资的预算管理和国有资产管理；组织实施市本级政府预决算公开；改革完善市一级对县（区）财政管理体制；指导县（区）财政管理工作。

- 3.按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行全市彩票管理制度和办法；监管彩票市场；按规定管理彩票资金。

- 4.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；指导实施国库业务；按规定开展国库现金管理工作；组织编制并上报政府财务报告；负责政府采购制度的制定、执行，拟订年度全市政府集中采购目录和采购限额标准，负责政府采购管理相关工作；根据全市信息化建设战略，拟订财政信息化建设中长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

- 5.负责地方政府债务管理；拟订和执行地方政府债务管理的制度、政策；负责地方政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行等工作；承担国外贷款管理有关工作。

- 6.牵头编制国有资产管理情况报告；根据市人民政府授权，集中统一履行市所属国有金融资本出资人职责，代表市人民政府对国有企业履行出资人职责；负责拟订市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，执行统一规定的开支标准和支出政策。

- 7.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，监督执行国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；指导各县（区）国有资本经营预算工作；贯彻落实企业财务制度和企业财务会计报告编制办法；按规定权限管理金融类企业国有资产；参与拟订国有企业管理相关制度；依法管理资产评估工作。

- 8.贯彻执行社会保险政策；会同有关部门拟订和执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理社会保险资金（基金）收支、投资运营和保值增值工作；审核汇总编制全市社会保险基金预决算草案；管理全市相关的财政社会保险资金，就业及医疗卫生专项资金支出，承担社会保险基金财政监管工作。

- 9.负责管理市财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款；贯彻执行基建投资有关政策，制定基建财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责市本级农牧业综合开发资金管理工作，参与农牧业综合开发项目相关工作。

- 10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

- 11.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计；办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

- 12.监督财税法规政策的执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

- 13.承办市委、市政府交办的其他任务。

- （二）部门内设机构

- 市财政局内设机关行政科室13个（正科级）、事业单位科室4个，分别为：办公室、综合科、预算科（教育科）、债务管理科、绩效科、国库科（市政府采购管理办公室）、经济建设科、行政政法科、社会保障科、农业农村科、资产管理科、金融科、会计监督科、市财政国库集中支付中心、市预算编审中心（市财政信息中心）、市财政投资评审中心、市国有资产评估中心。

- （三）人员概况

行政编制共31名，目前行政岗实有30人，空编1名；

事业编制（含参公）共29名（其中参公编制20名，事业编制6名，后勤3名），目前事业（含参公）实有27人（其中参公19人，事业5人，工勤3人），目前空编2名（其中参公编制1名，事业编制1名）。

- 二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

根据昌都市财政局下达的预算编报通知要求开展预算编制工作，各部门按照财政下达的预算控制数，填制本部门年度收支预算，上报财政部门审核。财政将各单位的预算汇总后上报市政府审定。西藏昌都市财政局于2021年1月19日下达了《关于下达2021年部门预算经费的批复》（昌财行指【2021】1号）。

2021年西藏昌都市财政局年初预算收入25,384,597.50元，中期预算调增（减）-5,452,521.21元，调整后年度预算收入19,932,076.29元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,932,076.29元；上年结转结余7,499,473.25元，其中：财政应返还额度结转7,499,473.25元；西藏昌都市财政局2021年全年可用预算资金27,431,549.54元。

2021年西藏昌都市财政局年初预算支出25,384,597.50元，中期预算调增（减）-5,452,521.21元，调整后年度预算支出19,932,076.29元，上年结转结余7,499,473.25元，西藏昌都市财政局2021年全年可用预算资金27,431,549.54元。其中：基本支出18,598,817.41元，项目支出8,832,732.13元。

- 预算执行情况

- 2021年西藏昌都市财政局全年可用预算资金27,431,549.54元，决算金额24,410,965.62元，年末结转结余3,020,583.92元，预算执行率为88.99%，其中：基本支出决算金额为18,446,747.74元，执行率为99.18%；项目支出决算金额为5,964,217.88元，执行率为67.52%。(西藏昌都市财政局2021年度部门预算执行情况详见附表）

- 三、部门管理情况

(一）基础管理

基础管理包括管理制度健全性、资金使用合规性、合同管理规范性、财务管理有效性。其中：

（1）管理制度健全性：考察部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整；相关管理制度是否得到有效执行。

西藏昌都市财政局制定了《昌都市财政局“三重一大”制度实施细则》、《昌都市财政局内部控制管理制度》，其中包含：经费报销审批程序、差旅费报销制度、个人借款制度、固定资产管理等相关内容，西藏昌都市财政局严格按照所制定的内部控制制度开展工作。

（2）资金使用合规性：考察部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

经现场评价，西藏昌都市财政局的预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，符合部门（单位）内控要求等情况，未发现差旅费、会议费、培训费超范围、标准列支。

（3）合同管理规范性：考察部门（单位）使用合同管理是否符合相关要求；是否按合同规定支付费用。

西藏昌都市财政局2021年合同管理基本符合法律法规及内控制度要求，能按合同要求支付费用。

（4）财务管理有效性：考察部门是否按规定报销费用；是否按规定进行账务处理；是否按规定上缴收入；是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。

西藏昌都市财政局2021年费用报销、账务处理及时，财务监控措施执行基本有效。

- (二）行政成本管理：其中包括“三公经费”控制、“三公经费”管理规范性两个评价方向，其中：

(1)“三公经费”控制:考核当年“三公经费”压减情况，降低“三公经费”投入。西藏昌都市财政局2020年“三公经费”决算数为367,529.31元，2021年“三公经费”预算金额为594,120.00元，实际执行金额为365,911.64元，同比减少0.44%，实现了对“三公经费”的压减。具体情况如下：

| 项目 | 上年决算金额 （元） | 本年预算金额 （元） | 本年执行数 （元） | 本年执行率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）经费 |  | - | - | - |
| 公务接待费 | 8,914.00 | 83,720.00 | 8,914.00 | 10.65% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 358,615.31 | 510,400.00 | 356,997.64 | 69.94% |
| 合计 | 367,529.31 | 594,120.00 | 365,911.64 | 61.59% |

- （2）“三公经费”管理规范性：2021年“三公经费”使用是否符合管理制度规定。通过抽查会计账簿、会计凭证等，未发现有违规的情况

- （三）政府采购管理：考察政府/非政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。西藏昌都市财政局遵照《政府采购内部控制制度》进行预算编制、审批、招标、比选以及合同审批签订和付款等工作，遵照“先预算，再计划，后采购”的工作流程，遵循了公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（四）绩效管理：考核部门（单位）是否按财政要求设定绩效目标。

经检查，西藏昌都市财政局项目支出绩效目标申报表部分项目的效益指标未填写指标内容，例如：培训及检查项目效益指标未填完整，不利于绩效考核。

（五）信息公开情况：考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。

经检查，西藏昌都市财政局已于2021年1月25日在昌都市人民政府官网及时完成预算等信息公开工作。

- 四、重点履职绩效分析

（一）部门年度工作重点及完成情况

- 2021年工作重点：编制2021年预算，做好2020年决算，完善预算绩效管理，加快预算执行进度；按照“补短板、可持续”、“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出，确保民生社会事业支出占比达70%以上；坚决遏制各类违法违规或变相举债行为；严明财经工作纪律。严格依据《新预算》、《会计法》办事，抓好预算执行；加强财政监督。规范行政事业单位财务制度管理，强化财政监督，有效堵塞财政资金监管漏洞；加大财务人员培训力度，制定《2021年昌都市财政局培训方案》，计划对全市范围内的财务人员进行业务培训，进一步提升会计人员综合素质。

2021年完成工作总结：1.充分发挥“两个作用”。以促进党建工作与财政业务深度融合为抓手，紧紧围绕市委、市政府工作大局，按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力以赴兜牢民生底线、稳步扎实推进财政各项工作。2.狠抓财政收支。坚持强化收入征管，做到应收尽收，2021年全市一般公共预算收入完成20.34亿元，同比增加2.08亿元，增长11%。同时，坚决落实过紧日子的财政方针，坚持当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，积极优化支出结构，坚持以收定支、节用裕民，大幅压减“三公经费”和低效无效支出，全面清理调整项目支出。严格控制预算追加，除疫情防控、应急救灾、“三保”支出外，预算执行中原则上不予追加，在部门预算限额以内，优先通过动用机动经费和调整结构等方式解决，有效缓解增支压力。2021年全市一般公共预算支出231.21亿元，同比减少43.05万元，下降15%。财政收支总体运行平稳。3.兜牢“三保”底线。坚持把“三保”支出放在预算安排和资金拨付的首位，严格按照中央和自治区确定的范围和标准，足额落实“三保”支出，2021年安排地方标准“三保”预算共计130.09亿元，其中：保工资资金77.74亿元（含西藏特殊津贴增资部分），保运转资金15.52亿元，保基本民生资金36.83亿元。4.推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，确保财政投入保持总体稳定，将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在财政支农突出位置，持续发挥政府投入在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的主体和主导作用。2021年度，全市统筹整合使用财政涉农资金27.34亿元（涉及交通、水利、产业项目291个，生态岗位18.5万个）。5.强化绩效管理。牢固树立绩效理念，做到“花钱必问效、无效必问责”。据第三方机构绩效评价结果，2021年部门预算安排项目数量较上年减少388个，2021年部门预算安排项目资金10.97亿元较上年减少4.12亿元，降幅达到27.3%。全市一般性支出、非刚性、非重点项目支出压减力度持续加大。6.积极化解债务风险。2018年8月底，自治区认定我市地方政府隐性债务为119.08亿元,近三年采取统筹预算资金偿还、盘活资产资源、经营类项目收益和地方政府债券置换等措施累计化解政府隐性债务62.56亿元，未新增任何政府隐性债务。截至目前，政府隐性债务余额为56.52亿元，债务等级为“绿色”安全区间。

- （二）项目完成情况

- 2021年西藏昌都市财政局共有14个项目，截止12月31日已全部完成绩效目标，具体完成情况，详见下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目完成进度 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 预算决算工作经费 | - 已完成绩效目标设定培训人数66人，完成决算报表审核等相关工作。 |
| - 2 | 法律顾问服务 | - 已完成，有效预防和控制业务法律风险，规范合同等法律行为。 |
| - 3 | 其他交通费 | - 已完成单位公务车保险的购置 |
| - 4 | 基层党建工作 | - 已完成征订了党史学习教育专用书籍、举办党史教育活动。 |
| - 5 | 安全生产 | - 已完成，印刷宣传手册数量达到所设绩效目标，印刷的宣传手册均达到考评要求。 |
| - 6 | 固定资产评估清查处置及政策汇编等 | - 完成了《行政事业单位资产管理制度汇编》的印刷 |
| - 7 | 政府财务报告编制 | - 已编制政府财务报告，并对项目数据构成情况进行审查保障可信度并为下一年的财政做准备工作。 |
| - 8 | 移动办公设备及专网 | - 已完成，保障了移动办公终端设备能够正常连通网络，能够正常运行。 |
| - 9 | 电信网络线路运行维护费 | - 已完成完成两条电路的租赁，电路运行率达到100%。 |
| - 10 | 财务软件等维护费 | - 保障了104家昌都市直单位财务室、支付系统和资产过账接口各单位能够正常使用。 |
| - 11 | 财政票据印制及运费 | - 已完成设定目标，财政票据统一印制、发放及时。 |
| - 12 | 惠民政策资料印制 | - 已完成各项民生政策的宣传，印制册数达到18750册，并印制惠民明白卡。 |
| - 13 | 防范非法集资工作经费 | - 已完成设定目标，进行全市防范和处置非法集资宣传（进行更换公交站牌、发放相关短信等）。 |
| - 14 | 财务培训及检查 | - 已完成年度财政监督检查工作。 |

- 五、评价结论

- 本次项目完成情况指标分析主要从投入、过程、产出与效果三大指标进行分析，每个指标细化到三级指标，各指标评价得分如下：

- 西藏昌都市财政局2021年部门整体支出绩效评价    评分表

| - 序号 | - 指标名称 | - 权重 | - 得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投入 | - 15.00 | - 14.50 |  |
| - 2 | - 过程 | - 65.00 | - 49.00 |  |
| - 3 | - 产出与效果 | - 20.00 | - 20.00 |  |
| - 合计 |  | - 100.00 | - 83.50 |  |

- 本次绩效评价，评分等级分为四级：得分90分及以上的为优秀；得分80（含）-90分的为良好；得分60（含）-80分的为中；得分60分以下的为不合格。根据绩效评价指标体系及评分标准，对“西藏昌都市财政局2021年部门整体支出绩效评价”进行客观评价得分为83.50分，绩效评定等级为“良好”。具体绩效评价指标体系见附件2：《西藏昌都市财政局2021年部门整体支出绩效评价指标体系评分表》。

- 六、存在问题及改进建议

（一）主要问题

1、部门整体支出预算执行率较低。西藏昌都市财政局2021年整体支出预算执行率为88.99%，而项目资金执行率为67.52%，从而影响整体支出进度。

- 项目支出绩效目标申报表填报不规范。部分未对产出指标、效益指标进行量化，指标内容未填写完整，例如：培训及检查项目，不利于绩效考核。

- （二）改进建议

- 1、加强预算编制管理。一是加强项目绩效目标编制管理，提高项目绩效目标编制水平；二是加强项目年初预算编制管理工作，根据项目预期进度、单位实际情况以及上年度预算执行情况合理编制预算，提高预算编制的准确性、科学性；

- 2、建议加强预算资金管理。确保预算资金的执行进度，重点加强对项目预算资金管理；

- 七、其他需要说明的问题

本次2021年度整体支出绩效评价工作中所采用的数据为各单位2021年度决算报表的数据。

附件：

- 1、西藏昌都市财政局2021年度部门预算执行情况明细表

- 2、西藏昌都市财政局2021年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

- 3、营业执照复印件

- 4、执业证书复印件

- 5、注册会计师执业资格证复印件

- 西藏楚源会计师事务所	     中国注册会计师：

- （普通合伙）

- 中国 拉萨                 中国注册会计师：

- 二○二二年三月十五日